СОГЛАСЕН

 И.о. городского прокурора

 советник юстиции

 В.А. Талтанов

 « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения в СМИ

 Городской прокуратурой в рамках надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок проведена проверка соблюдения требований закона при осуществлении работ по реконструкции футбольного стадиона по адресу: ул. Воронина, д. 3 «а», г. Струнино, Александровский район, Владимирская область.

 Реконструкция стадиона является крупнейшим инфраструктурным проектом для г. Струнино. При реализации проводимых на стадионе работ планировалось заново переоборудовать футбольное поле с установкой дорогостоящих дренажной системы, газона, обустройством трибун, мачт освещения, информационного табло.

 Футбольный стадион планировалось использовать для нужд воспитанников МБУ «Струнинский детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр».

 Проведенная городской прокуратурой проверка показала, что в рамках заключенного муниципального контракта стоимостью более 47 млн. рублей работы по реконструкции стадиона должны были быть завершены не позднее 30.06.2022 года.

 Вместе с тем подрядной организацией строительные работы своевременно завершены не были, окончательная приемка выполненных работ произведена заказчиком только в середине сентября 2022 года.

 По данному факту 10.10.2022 года городской прокуратурой в отношении генерального директора организации – подрядчика вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, - бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности.

 Материалы административного дела находятся на рассмотрении в мировом суде г. Александрова и Александровского района.

Старший помощник Александровского

городского прокурора А.А. Фетисов