СОГЛАСЕН

Городской прокурор

старший советник юстиции

А.А. Антонов

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения в СМИ

Городской прокуратурой в рамках надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок проведена проверка соблюдения требований закона при выполнении работ по реконструкции футбольного стадиона в г. Струнино Александровского района, находящегося на балансе МБУ «Струнинский детско-юношеский спортивно – оздоровительный центр».

Проверка показала, что контракт на выполнение вышеуказанных работ был заключен МБУ «Струнинский детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр» (заказчик) с подрядной организацией 12.10.2021 года.

Работы в рамках контракта подлежали исполнению не позднее 30.06.2022 года.

Однако в установленный контрактом срок футбольный стадион в полном объеме реконструирован не был.

По факту указанного нарушения городской прокуратурой в отношении генерального директора подрядчика возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности).

Постановлением мирового суда от 30.11.2022 года виновнику назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Старший помощник Александровского

городского прокурора А.А. Фетисов