ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СТРУНИНО

за 2017 год

тыс.руб.

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финанси рования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр.5 гр.3 | Выполнение программы за весь период в % гр.6 гр.2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | За весь период реализации программы (гр.4+гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области на 2016-2018 годы» | 561,42 | 31,42 | 480,0 | 31,42 | 511,42 | 100 % | 91% | 1. В отношении двух объектов муниципальной собственности (многоквартирных домов) произведены работы по снятию с кадастрового учета 2. Подготовлен технический план на объект муниципальной собственности 3. Подготовлен технический паспорт на объект муниципальной собственности | 1.В результате проведенных мероприятий по программе произошло списание объектов из казны МО г. Струнино и оформлено право собственности на земельные участки 2. Оформлено право собственности МО г. Струнино на земельный участок по зданием котельной. 3. Подготовлена техническая документация для сдачи объекта в долгосрочную аренду (объект будет передан в аренду в 2018 г.) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 561,42 | 31,42 | 480,0 | 31,42 | 511,42 | 100% | 91% |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Проведение оценки муниципального имущества муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы», | 161,90 | 61,90 | 0 | 61,90 | 61,90 | 100 % | 38 % | 1.Проведена независимая оценка рыночной стоимости пяти объектов муниципальной собственности 2.Проведена независимая оценка рыночной стоимости услуги по сдаче в аренду шести объектов муниципальной собственности | 1. Проведены торги по продаже муниципальной собственности, в результате которых продано имущества на общую сумму 3575,00 тыс. рублей. 2. Проведены торги по сдаче в аренду муниципального имущества, в результате которых сдано в аренду объекты движимого имущества на сумму аренды 16,10 тыс. руб. в месяц, в 2018 г. запланированы торги по сдаче в аренду двух объектов недвижимого имущества. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 161,90 | 61,90 | 0 | 61,90 | 61,90 | 100 % | 38 % |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере деятельности муниципального учреждения «Управление жизнеобеспечения населения» города Струнино на 2017-2019 годы» | 40695,0 | 16519,8 | 14752,7 | 16519,8 | 16519,8 | 100% | 40,6% | Оплата труда работникам, уплата налоговых платежей, коммунальных услуг, договоров подряда и муниципальных контрактов по содержанию имущества, приобретение ГСМ для автомобилей. | Задолженность по выплате заработной платы сотрудников отсутствует, налоговые отчисления произведены в полном объеме и в установленные законом сроки. Произведен ремонт козырька здания, оплачиваются налоги по содержанию транспортных средств, производится обслуживание оборудования качественно и в срок. |
| местный бюджет | 40695,0 | 16519,8 | 14752,7 | 16519,8 | 16519,8 | 100% | 40,6:% |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области на 2017 – 2019 годы» | 6,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 100 | 33,3 | Турнир по футболу среди дворовых команд | 1. Количество несовершеннолетних, в том числе детей из «группы риска», привлеченных к участию в мероприятиях учреждений культуры и спорта увеличилось на 5 человек 2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии уменьшилось на 6 человек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 100 | 33,3 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной и семейной политики в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы» | 178,0 | 120,0 | - | 120,0 | 120,0 | 100 | 67,4 | 1. День Победы 2. День города 3. Новогодние праздники 4. Праздники национальных культур 5. Независимая оценка качества оказания услуг | 1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 0,6 % 2. Количество детей (от 0 до 14 лет включительно), привлекаемых к участию в мероприятиях увеличилось на 7,4% 3. Количество опрошенных граждан, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры увеличилось до 88% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 178,0 | 120,0 | - | 120,0 | 120,0 | 100 | 67,4 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области на 2017 – 2019 годы» | 681,49 | 288,39 | - | 288,39 | 288,39 | 100 | 42,3 | 1. Планировка территории МБУ «СДЮСОЦ» 2. Веселые старты (детские сады) 3. Чемпионат Владимирской области по футболу 4. Турнир по мини-футболу | 1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий увеличилось на 8 мероприятий 2. Количество детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 10 человек 3. Количество лиц пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 5 человек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 681,49 | 288,39 | - | 288,39 | 288,39 | 100 | 42,3 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Проведение кадастровых работ, кадастрового учета и оценки земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Струнино на 2017-2019 годы» | 211,2 | 91,2 | - | 91,2 | 91,2 | 100 | 43 | Земельные участки поставлены на кадастровый учет, предоставлены многодетным семьям, переданы по актам приема-передачи многодетным семьям. Земельный участок для размещения Городского кладбища поставлен на кадастровый учет для дальнейшего предоставления. | Земельные участки поставлены на кадастровый учет, предоставлены многодетным семьям, переданы по актам приема-передачи многодетным семьям. Земельный участок для размещения Городского кладбища поставлен на кадастровый учет для дальнейшего предоставления, что соответствует утвержденным плановым показателям. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 211,2 | 91,2 | - | 91,2 | 91,2 | 100 | 43 |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 1327,94 | 1247,85 | - | 1247,85 | 1247,85 | 100 | 94 | Разборка аварийного дома, утилизация и вывоз отходов от разборки аварийного дома. | Разборка аварийного дома, утилизация и вывоз отходов от разборки аварийного дома. Усилена работа по предупреждению пожаров и гибели людей, активизирована работа среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1327,94 | 1247,85 | - | 1247,85 | 1247,85 | 100 | 94 |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Струнино на 2016-2020 годы» | 2459,0 | 250,0 | 1389,0 | 250,0 | 1639,0 | 100 | 66,7 | Получили поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации программы в 2016 году-5 молодых семей (21 человек); в 2017 году- 2 семьи (8 человек). | Оказание молодым семьям муниципального образования –участникам Программы государственной поддержки в улучшении жилищных условий. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2459,0 | 250,0 | 1389,0 | 250,0 | 1639,0 | 100 | 66,7 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Струнино на 2017-2019 годы» | 4159,29 | 1492,29 | - | 1492,29 | 1492,29 | 100 | 35,9 | Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. | Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов жилищного фонда; обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в них; продление сроков эксплуатации зданий жилых домов; сокращение затрат на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт многоквартирных домов. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4159,29 | 1492,29 | - | 1492,29 | 1492,29 | 100 | 35,9 |  |  |
| 11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Струнино на 2017-2019 годы» | 1853,5 | 341,5 | - | 341,5 | 341,5 | 100 | 18,4 | Опубликование НПА в средствах массовой информации, повышение квалификации муниципальных служащих | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в муниципальном образовании и высокое качество предоставляемых услуг; развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной службы. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1853,5 | 341,5 | - | 341,5 | 341,5 | 100 | 18,4 |  |  |
| 12. Муниципальная программа «Внешнее благоустройство и совершенствование архитектурно-художественного облика муниципального образования город Струнино на 2017-2019 годы» | 4895,4 | 960,4 | - | 960,4 | 960,4 | 100 | 19,6 | Комплексное решение проблемы благоустройства территории муниципального образования, повышение уровня комфортности проживания: отлов безнадзорных животных, приобретение мусорных контейнеров, приобретение соли, ликвидация стихийных свалок, покос травы, опиловка деревьев и т.д. | Проведение комплексной оценки территории муниципального образования на предмет определения уровня соответствии их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспективы развития территории. Разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории. Осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории муниципального образования. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4895,4 | 960,4 | - | 960,4 | 960,4 | 100 | 19,6 |  |  |
| 13. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения города Струнино на 2017 год» | 302,098 | 302,098 | 302,098 | 302,098 | 302,098 | 100 | 100 | установка дорожных знаков – 40 шт. | Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения, Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 302,098 | 302,098 | 302,098 | 302,098 | 302,098 | 100 | 100 | установка дорожных знаков – 40 шт. |  |
| 14. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание автомобильных дорог, мест общего пользования муниципального образования город Струнино на 2017 год» | 19120,607 | 19120,607 | 19120,607 | 19120,607 | 19120,607 | 100 | 100 | Оплата услуг строительного контроля при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения; Производство текущего ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; Зимнее содержание автомобильных дорог; Летнее содержание автомобильных дорог; Софинансирование доли местного бюджета в рамках соглашения о предоставлении субсидии на осуществление дорожной деятельности (ремонт дорог); Заготовление песко-солянной смеси | Благоустройство и ремонт автомобильных дорог, мест общего пользования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 11790,99 | 11790,99 | 11790,99 | 11790,99 | 11790,99 | 100 | 100 | Доля областного бюджета в рамках соглашения о предоставлении субсидии на осуществление дорожной деятельности (ремонт дорог) |  |
| местный бюджет | 7329,60 | 7329,60 | 7329,60 | 7329,60 | 7329,60 | 100 | 100 |  |  |

Зам.заведующего ФЭО                                                                                            Н.А.Кулакова