ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СТРУНИНО

за 2022 год

тыс.руб.

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финанси рования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр.5 гр.3 | Выполнение программы за весь период в % гр.6 гр.2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | За весь период реализации программы (гр.4+гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Струнино» | 4 642, 84 | 1270,94 | 0 | 1242,64 | 1242,64 | 98 | 27 | Опубликование НПА в средствах массовой информации, повышение квалификации муниципальных служащих. Доплата к пенсии за выслугу лет. | Формирование высококвалифици рованного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в муниципальном образовании и высокое качество предоставляемых услуг. Развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной службы. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 4642,84 | 1270,94 | 0 | 1242,64 | 1242,64 | 98 | 27 |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере деятельности муниципального учреждения «Управление жизнеобеспечения населения» города Струнино» | 96 091,81 | 23818,61 | 0 | 23649,42 | 23649,42 | 99 | 25 | Оплата труда работникам, уплата налоговых платежей, коммунальных услуг, договоров подряда и муниципальных контрактов по содержанию имущества, приобретение ГСМ для автомобилей. | Задолженность по выплате заработной плате сотрудников отсутствует, налоговые отчисления произведены в полном объеме и в установленные законом сроки. Оплачиваются налоги по содержанию транспортных средств, производится обслуживание оборудования качественно и в срок. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 96091,81 | 23818,61 | 0 | 23649,42 | 23649,42 | 99 | 25 |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества муниципального образования город Струнино Александровско го района Владимирской области» | 15153,77 | 10385,27 | 0 | 6822,85 | 6822,85 | 66 | 45 | 1.Проведена оплата за нежилое здание по пер. Шувалова, д.5 за отопление, электроэнер- гию, водоотведение, коммунальные услуги. 2.Произведена оплата за текущий ремонт муниципального жилого фонда. 3.Произведена оплата за капитальный ремонт кровли и несущих стен водозаборных сооружений. | 1.Оплата коммунальных и жилищных услуг за содержание муниципального жилого и нежилого фонда муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области, наделены уставным фондом муниципальные унитарные предприятия. 2.Проведен текущий ремонт крыши, хозяйственные расходы на текущий ремонт в здании по ул. Воронина, д.1, промыв системы отопления. 3.Проведен капитальный ремонт кровли и несущих стен водозаборных сооружений по ул. Зеленая. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 15153,77 | 10385,27 | 0 | 6822,85 | 6822,85 | 66 | 45 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь в следствие пожаров. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области» | 38,0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 24 | Турнир по футболу среди дворовых команд. | Проведена профилактика правонарушений среди детей и подростков, не охваченных организованными формами досуга. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 38,0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 24 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Внешнее благоустройство и совершенствование архитектурно-художественного облика муниципального образования город Струнино» | 15 660,49 | 8110,49 | 0 | 7819,11 | 7819,11 | 96 | 50 | Ликвидация стихийных свалок, реставрация памятника, опиловка деревьев, окос травы, приобретение соли, приобретение уличных светильников, содержание уличного освещения, создание мест (площадок) для накопления ТКО | Повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 15660,49 | 8110,49 | 0 | 7819,11 | 7819,11 | 96 | 50 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Струнино» | 72 904,90 | 29546,80 | 0 | 28558,90 | 28558,90 | 97 | 39 | Ремонт дорог, проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, содержание улично-дорожной сети. | Развитие современной, эффективной, безопасной транспортной инфраструктуры. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 25704,0 | 8857,0 | 0 | 8857,0 | 8857,0 | 100 | 34 |  |  |
| местный бюджет | 47200,90 | 20689,80 | 0 | 19701,90 | 19701,90 | 95 | 42 |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального образования город Струнино Александровско го района Владимирской области» | 235,63 | 85,63 | 0 | 85,63 | 85,63 | 100,0 | 36 | 1.Проведена техническая инвентаризация выморочного имущества по ул. Заречная, д.1а, кв.48. 2.Поставлено на кадастровый учет 7 водопроводных сетей. 3.Снято с кадастрового учета 8 объектов недвижимости. 4.Нежилое помещение, поставленное на кадастровый учет по ул. Островского, д. 2а. | 1.Принято в муниципальную собственность выморочное недвижимое имущество – квартира по ул. Заречная, д. 1а, кв. 48. 2.Зарегистрировано право муниципальной собственности МО г. Струнино на кадастровый учет 7 водопроводных сетей. 3.Списано с баланса и исключено из реестра муниципальной собственности 8 квартир. 4.Нежилое помещение по ул. Островского, д. 2а реализовано в результате проведенных торгов. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 235,63 | 85,63 | 0 | 85,63 | 85,63 | 100,0 | 36 |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Проведение оценки муниципального имущества муниципального образования город Струнино и оценки аренды муниципального имущества муниципального образования город Струнино» | 206,00 | 56,0 | 0 | 56,0 | 56,0 | 100 | 27 | 1.Проведена оценка рыночной стоимости объекта незавершенного строительства по ул. Дзержинского, д. 7а с земельным участком, проведены торги. 2.Проведена оценка рыночной стоимости аварийной квартиры по ул. Заречная, д.1, кв. 16. 3.Проведена оценка рыночной стоимости аварийной квартиры по ул. Заречная, д. 1, кв. 13. 4.Проведена оценка рыночной стоимости нежилого помещения по адресу: г.Струнино, ул.Островского, д. 2а. 5.Проведена оценка рыночной стоимости объекта, жилого помещения по адресу: г. Струнино, ул. Суворова, д. 7, кв. 6 по цене 70100,00 рублей (в т.ч.НДС). 6.Проведена оценка рыночной стоимости объекта жилого помещения по адресу: г. Струнино, пер. Шувалова, д. 5, кв. 1 по цене 749400,00 рублей (в т.ч.НДС). 7.Проведена оценка рыночной стоимости объекта транспортного средства (трактор Беларус 82.1) по начальной цене 53 745 рублей. 8.Проведена оценка рыночной стоимости аренды транспортных средств (МДСУ, АМУР, бурильно-крановая машина). | 1.Проведены торги, реализованно имущество на сумму 1781,22 тыс. рублей ( в т.ч. НДС 116,67 тыс. рублей). 2.После вынесения судебного решения будет произведена выплата за аварийное жилье в рамках программы расселение из аварийного жилого фонда. 3.После вынесения судебного решения будет произведена выплата за аварийное жилье в рамках программы расселение из аварийного жилого фонда. 4.Произведены торги по продаже имущества, реализованно имущество на сумму 2056,0 тыс. рублей (в т.ч.НДС 411,20 тыс. рублей). 5.Оформлен договор купли-продажи жилого помещения по адресу: г.Струнино, ул. Суворова, д.7, кв.6. 6. Оформлен договор купли-продажи жилого помещения по адресу: г.Струнино, пер.Шувалова, д.5, кв.1. 7.Объявлены торги по сдаче в аренду транспортного средства (трактор Беларус 82.1). 8.Подготовлены договора аренды транспортных средств. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 206,0 | 56,,0 | 0 | 56,0 | 56,0 | 100 | 27 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Проведение кадастровых работ, кадастрового учета и оценки земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Струнино» | 296,5 | 116,5 | 0 | 108,5 | 108,5 | 93 | 37 | Земельные участки поставлены на кадастровый учет. Программные мероприятия за отчетный период выполнены. | Достигнутые результаты соответствуют плановым показателям. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 296,5 | 116,5 | 0 | 108,5 | 108,5 | 93 | 37 |  |  |
| 11. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования город Струнино» | 40,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 25 | Программные мероприятия выполнены полностью. | Создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 25 |  |  |
| 12. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Струнино» | 408 203,89 | 245626,19 | 0 | 112376,52 | 112376,52 | 46 | 27 | Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для постоянного проживания, аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2013 года. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Струнино. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 397102,88 | 237973,38 | 0 | 107475,58 | 107475,58 | 45 | 27 |  |  |
| областной бюджет | 6061,10 | 3624,80 | 0 | 1627,42 | 1627,42 | 45 | 27 |  |  |
| местный бюджет | 5039,91 | 4028,14 | 0 | 3273,52 | 3273,52 | 81 | 65 |  |  |
| 13. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 3429,74 | 849,74 | 0 | 836,27 | 836,27 | 98 | 24 | 1.Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. 2.Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 3429,74 | 849,74 | 0 | 836,27 | 836,27 | 98 | 24 |  |  |
| 14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Струнино» | 20204,10 | 7232,70 | 0 | 7232,68 | 7232,68 | 100 | 36 | Благоустройство дворовой территории: ул. Дзержинского, д.1. Благоустрой ство общественных территорий: ул.Воронина- в районе администрации и территория общего пользования между МКД кв. Дубки, д. 6 и кв. Дубки, д.16. | 1.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 2.Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Струнино. 3.Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15191,46 | 5063,86 | 0 | 5063,86 | 5063,86 | 100 | 33 |  |  |
| областной бюджет | 1645,34 | 457,74 | 0 | 457,74 | 457,74 | 100 | 28 |  |  |
| местный бюджет | 1920,30 | 1069,57 | 0 | 1069,55 | 1069,55 | 100 | 56 |  |  |
| внебюджетные источники | 1447,00 | 641,53 | 0 | 641,53 | 641,53 | 100 | 44 |  |  |
| 15. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной и семейной политики в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области» | 55901,46 | 13494,76 | 0 | 13494,76 | 13494,76 | 100 | 24 | Расходы на содержание объектов культуры- МБКДУ «Струнинский Дом культуры» и МБУК «ЦБС» (заработная плата и начисления на оплату труда, услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие услуги и расходы и т.д.). | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0 | 110,0 | 110,0 | 100 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 15610,1 | 3749,8 | 0 | 3749,8 | 3749,8 | 100 | 24 |  |  |
| местный бюджет | 40181,36 | 9634,96 | 0 | 9634,96 | 9634,96 | 100 | 24 |  |  |
| 16. Муниципальная программа «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 25239,5 | 11093,0 | 0 | 11093,0 | 11093,0 | 100 | 44 | Ремонт здания МБКДУ «Струнинский Дом культуры» | Мероприятия программы выполнены полностью с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 19224,2 | 7907,0 | 0 | 7907,0 | 7907,0 | 100 | 41 |  |  |
| областной бюджет | 1078,3 | 1078,3 | 0 | 1078,3 | 1078,3 | 100 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 4937,0 | 2107,7 | 0 | 2107,7 | 2107,7 | 100 | 43 |  |  |
| 17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Струнино» | 1 917 01 | 620,21 | 0 | 620,21 | 620,21 | 100 | 32 | Получили поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации программы в 2022 году 2 семьи (9 человек). | Оказание молодым семьям муниципального образования поддержки в улучшении жилищных условий. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 1917,01 | 620,21 | 0 | 620,21 | 620,21 | 100 | 32 |  |  |
| 18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области» | 56864,67 | 25049,27 | 0 | 24898,18 | 24898,18 | 99 | 44 | Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры-МБУ «СДЮСОЦ» (заработная плата и начисления на оплату труда, услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие услуги и расходы и т.д.). | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 16318,91 | 12262,81 | 0 | 12140,44 | 12140,44 | 99 | 74 |  |  |
| местный бюджет | 40545,76 | 12786,46 | 0 | 12757,74 | 12757,74 | 99 | 31 |  |  |
| 19. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области» | 61,0 | 61,0 | 0 | 61,0 | 61,0 | 100 | 100 | Изготовление и монтаж металлических решеток МБУК «ЦБС». | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 0 | 61,0 | 61,0 | 100 | 100 |  |  |
| 20. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Струнино» | 480,0 | 480,0 | 0 | 480,0 | 480,0 | 100 | 100 | Разработка проекта планировки территории в городе Струнино. | Разработка документации по планировке территорий в соответствии с планом реализации схемы территориального планирования, планом реализации генерального плана города. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 307,8 | 307,8 | 0 | 307,8 | 307,8 | 100 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 172,2 | 172,2 | 0 | 172,2 | 172,2 | 100 | 100 |  |  |
| 21. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет» | 2 300,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 100 | 26 | 1.Разработка ПСД по объекту: газопровод высокого давления до ПРГ, распределительные газопроводы для газификации жилых домов по адресу: ул. Южная, ул. Семейная. 2.Разработка ППТ автодороги по ул. Фрунзе. | Повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транспортной инфраструктурой на территории города Струнино. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 2300,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 100 | 26 |  |  |
| 22. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффектив ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Струнино» | 1505,80 | 1305,80 | 0 | 1159,20 | 1159,20 | 89 | 77 | Строительство блочно-модульной газовой котельной по адресу: г. Струнино, пл. Кирова, в районе д. 5а. | Переключение тепловых нагрузок на новые котельные позволит увеличить установленную мощность, сократить расходы на собственные нужды, уменьшить потери в сети на тепловую энергию, увеличивает резерв, существенно снизить эксплуатационные затраты на обслуживание котельных, снизить затраты на покупку газа и электроэнергии, а так же позволит повысить надежность и экономичность работы теплоисточников. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 1505,80 | 1305,80 | 0 | 1159,20 | 1159,20 | 89 | 77 |  |  |
| 23. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Струнино» | 20937,0 | 20937,0 | 0 | 20937,0 | 20937,0 | 100 | 100 | Сокращение задолженности за энергоресурсы муниципальных предприятий, оказывающих потребителям коммунальные услуги. | Улучшение технического состояния коммунальной инфраструктуры. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 20726,8 | 20726,8 | 0 | 20726,8 | 20726,8 | 100 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 210,2 | 210,2 | 0 | 210,2 | 210,2 | 100 | 100 |  |  |

Заведующий бюджетным отделом                                                                                                                                         Н.А. Кулакова