АКТ

о результатах проведения контрольного мероприятия при осуществлении администрацией города Струнино полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю от 18.11.2019 №11

Принявший орган: администрация города Струнино

В соответствии с Постановлением администрации города Струнино от 31.08.2016 № 537 «Об утверждении порядка осуществления бюджетным отделом МУ «УЖН»города Струнино полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», на основании Распоряжения администрации города Струнино от 25.12.2018 № 176-р «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в МО город Струнино на 2019 год, распоряжения администрации города от 15.11.2019г № 123-р «О проведении контрольного мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в МО город Струнино в 2019 году»» бюджетным отделом проведено следующее контрольное мероприятие:

Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ МО город Струнино за 2019 год-  проверяемый период с 01 января 2019 по 30 сентября 2019 года.

Объект внутреннего муниципального финансового контроля - Местная Администрация МО город Струнино.

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка.

Способ проведения проверки - выборочный.

Период проведения проверки – с 15 ноября 2019 года по 18 ноября 2019 года.

При проведении проверки осуществлены контрольные действия по документальному изучению документов, касающихся реализации муниципальных программ бюджета города Струнино за 9 месяцев 2019 года.

В рамках проверки использовались следующие документы:

- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Струнино, утвержденное Решением Совета народных депутатов города Струнино от 24.01.2007 № 9.

- Решение Совета народных депутатов города Струнино от 06.12.2018 № 56 «Об утверждении бюджета города Струнино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции всех изменений).

- Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Струнино, утвержденный постановлением администрации от 26.09.2018 года № 540а.

При проведении контрольного мероприятия были изучены следующие документы:

- Отчет об исполнении муниципальных программ города Струнино за 9 месяцев 2019 года

- Бюджетная отчетность администрации по состоянию на 01 октября 2019 года (ф. 0503117; ф. 0503127).

Изучение указанных документов осуществлялось в целях проверки:

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года.

Проверкой установлено следующее:

Муниципальные программы города Струнино разрабатывались, утверждались и реализовывались в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Струнино, утвержденным Решением Совета народных депутатов города Струнино от 24.01.2019 № 9, Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации от 26.09.2018 года № 540а.

За 9 месяцев 2019 года осуществлялась реализация мероприятий двадцати одной муниципальной и двух государственных программ.

В целом, за отчетный период по муниципальным программам освоено бюджетных средств  90929,7 тыс. рублей или 64,1% к плановым назначениям (141778,5 тыс.рублей);по государственным программам освоено 2419,7 тыс.руб или 67,4 % к плановым назначениям (3591,3 тыс.руб.).

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственные и муниципальные программы за первое полугодие 2019 года.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **№ п/п** |  |  | **Наименование программы** | | | | | | | **План** | | | **Факт** | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 1 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МО г.Струнино" 703-0113-0100120020-200 703-0113-0100220030-200 703-1001-0100380010-300 | | | | | | | | | | 731000,00 | | | 552659,07 | | |  | |
|  |  | Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере деятельности МУ "УЖН" города Струнино 703-0113-0200100590-100 703-0113-0200220040-200 703-0113-0200220050-800 703-0412-0200100590-100 703-0505-0200100590-100 703-0801-0200100590-100 | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | 2 | 21423800,00 | | | 13191995,50 | | |  | |
|  | 3 | Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества МО г.Струнино Александровского района Владимирской области" 703-0113-0300120020-200 703-0113-0300120020-800  703-0113-0300220030-800 | | | | | | | | | | 2997694,00 | | | 914915,77 | | |  | |
|  | 4 | Муниципальная программа "Пожарная безопасность МО г.Струнино Александровского района Владимирской области" 703-0309-0400120060-200 703-1102-0400120060-600 | | | | | | | | | | 1560000,00 | | | 1008366,25 | | |  | |
|  | 5 | Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в МО г.Струнино Александровского района Владимирской области" 703-0314-0500120020-200 | | | | | | | | | | 2000,00 | | | 2000,00 | | |  | |
|  | 6 | Муниципальная программа "Внешнее благоустройство и совершенствование архитектурно-художественного облика МО г.Струнино" 703-0405-0600120070-200 703-0503-0600220120-200 703-0503-0600320130-200 703-0503-0600420131-200 703-0503-0600520132-200 703-0605-0600620150-200 | | | | | | | | | | 5162597,59 | | | 2813318,63 | | |  | |
|  | 7 | Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО г.Струнино" 703-0409-0700120080-200 703-0409-07001S2460-200 703-0409-0700220090-200 703-0409-0700320100-200 703-0409-0700120080-800 | | | | | | | | | | 34932158,32 | | | 11540000,16 | | |  | |
|  |  | Областной бюджет | | | | | | | | | | 27183900,00 | | | 7183900,00 | | |  | |
|  |  | Местный бюджет | | | | | | | | | | 7748258,32 | | | 4356100,16 | | |  | |
|  | 8 | Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальное имущество МО г.Струнино Александровского района Владимирской области" 703-0412-0800120020-200 | | | | | | | | | | 100000,00 | | | 52620,00 | | |  | |
|  | 9 | Муниципальная программа "Проведение оценки муниципального имущества МО г.Струнино и оценки аренды муниципального имущества МО г.Струнино" 703-0412-0900120020-200 | | | | | | | | | | 100000,00 | | | 54500,00 | | |  | |
|  | 10 | Муниципальная программа "Проведение кадастровых работ,кадастрового учета и оценки земельных участков,находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,расположенных на территории МО г.Струнино" 703-0412-1000120020-200 | | | | | | | | | | 60000,00 | | | 33000,00 | | |  | |
|  | 11 | Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории МО г.Струнино"  703-0412-1100120020-200 | | | | | | | | | | 10000,00 | | | 0,00 | | |  | |
|  | 12 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Струнино  703-0412-2420120080-200  703-0412-2420170080-200 | | | | | | | | | | 840000,00 | | | 0,00 | | |  | |
|  |  | Областной бюджет | | | | | | | | | | 504000,00 | | | 0,00 | | |  | |
|  |  | Местный бюджет | | | | | | | | | | 336000,00 | | |  | | |  | |
|  | 13 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО г.Струнино"  703-0501-1200140010-200  703-0501-1200140010-400  703-0501-1200109702-400  703-0501-12001S9702-400  703-0501-120F309502-400  703-0501-120F309602-400 | | | | | | | | | | 57850135,58 | | | 46248321,91 | | |  | |
|  |  | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | 45527763,10 | | | 38385034,63 | | |  | |
|  |  | Областной бюджет | | | | | | | | | | 6692475,46 | | | 6023917,66 | | |  | |
|  |  | Местный бюджет | | | | | | | | | | 5629897,02 | | | 1839279,62 | | |  | |
|  | 14 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 703-0501-1300120110-200 | | | | | | | | | | 907000,00 | | | 650180,65 | | |  | |
|  | 15 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды МО г.Струнино» 703-0503-1400420137-200 703-0503-140F255550-200 | | | | | | | | | | 6027848,00 | | | 5993414,67 | | |  | |
|  |  | Федеральный бюджет | | | | | | | | | | 5179099,12 | | | 5178816,60 | | |  | |
|  |  | Областной бюджет | | | | | | | | | | 105695,90 | | | 105695,90 | | |  | |
|  |  | Местный бюджет | | | | | | | | | | 743052,98 | | | 708907,93 | | |  | |
|  | 16 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение эффективности в МО город Струнино"  703-0503-1900120190-244-200 | | | | | | | | | | 1820000,00 | | | 1496918,52 | | |  | |
|  |  | Муниципальная программа "Развитие культуры,молодежной и семейной политики в МО город Струнино Александровского района Владимирской области" 703-0801-1500120160-600 | | | | | | | | | | 94500,00 | | | 2970,00 | | |  | |
|  | 17 |  | |
|  | 18 | Муниципальная программа "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры МО г.Струнино Александровского района Владимирской области" 703-0801-1600160531-600  703-0801-1600170531-600 | | | | | | | | | | 5427500,00 | | | 5313657,00 | | |  | |
|  |  | Областной бюджет | | | | | | | | | | 4774000,00 | | | 4774000,00 | | |  | |
|  |  | Местный бюджет | | | | | | | | | | 653500,00 | | | 539657,00 | | |  | |
|  | 19 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в МО г.Струнино Александровского района Владимирской области»  703-0801-2000120200-600  703-1101-2000120200-600 | | | | | | | | | | 254500,00 | | | 24056,00 | | |  | |
|  |  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Струнино" 703-1004-1700114970-500 | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | 20 | 285000,00 | | | 285000,00 | | |  | |
|  | 21 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО город Струнино Александровского района Владимирской области" 703-1102-1800120180-600  703-1102-1800130180-400 | | | | | | | | | | 1192840,62 | | | 751888,34 | | |  | |
|  | 22 | Государственная программа Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" 703-0203-9990051180-100 703-0203-9990051180-200 | | | | | | | | | | 607600,00 | | | 443100,00 | | |  | |
|  | 23 | Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры и туризма" 703-0801-9990070390-600 | | | | | | | | | | 2983700,00 | | | 1976629,77 | | |  | |
|  |  |  |  | **Общая сумма** | | |  | |  | | **145369874,11** | | | **93349422,24** | | |  | | |

Результат проверки:  При проверке полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ города за проверяемый период с 01 января 2019 по 30 сентября 2019 года нарушений не выявлено.

Лица, ответственные за проведение контрольного мероприятия:

Главный специалист

бюджетного отдела Е.С.Меляева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |